## Diagrama de Gantt
COMPETENCIA
Construir un sistema de información que cumpla con los requisitos del cliente.
RESULTADO
Realizar la codificación del software planteado en Java, enfocado al cumplimiento de los requisitos.
GENERALIDADES
Trimestre IV: Entregable de proyecto para Hugo Hernán Henao Hernández.
OBSERVACIONES
Definir actividades pendientes según resultado y estrategias.
Temáticas | Octubre
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Desarrollar diagrama de Gantt | bar: Semana 1 17
Desarrollar documento de planeación de pruebas PSP | bar: Semana 1 17
Generación de informe.
Analizar requisitos | bar: Semana 1 17 to Semana 1 18
Realizar documento con estimación de costos. | bar: Semana 1 22 to Semana 2 26
Crear un diagrama de flujo. | bar: Semana 1 23
Alistar entorno de desarrollo. | bar: Semana 1 23
Codificar | bar: Semana 2 24 to Semana 2 26
Ejecutar pruebas planeadas. | bar: Semana 2 26
Hallar lineas de código totales realizadas | bar: Semana 2 26
Revisión y pruebas adicionales. | bar: Semana 2 26 to Semana 2 28
Entrega del proyecto. | bar: Semana 2 28