## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Solution IPS
| Dueño del Proyecto | Thomas Franco
| Gerente del Proyecto: | Thomas Franco
1
| Duración del Sprint | 30 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Task rows | 13 | Done days | 9 |  | 10 | 9.6667 | 9.3333 | 9 | 8.6667 | 8.3333 | 8 | 7.6667 | 7.3333 | 7 | 6.6667 | 6.3333 | 6 | 5.6667 | 5.3333 | 5 | 4.6667 | 4.3333 | 4 | 3.6667 | 3.3333 | 3 | 2.6667 | 2.3333 | 2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 21.4444 | 18.4444 | 15.4444 | 12.4444 | 9.4444 | 6.4444 | 3.4444 | 0.44444
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.1 | Diseño borrador pantalla Login | 17.1 | Cris Solano | Por Hacer
1.2 | Diseño borrador pantalla principal | 17.2 | Cris Solano | Por Hacer
1.3 | Diseño borrador pantalla área medicina general | 17.3 | Cris Solano | Por Hacer
1.4 | Diseño borrador pantalla área psicología | 17.4 | Cris Solano | Por Hacer
1.5 | Diseño borrador pantalla área optometría | 17.5 | Cris Solano | Por Hacer
1.6 | Diseño borrador pantalla área fonoaudiología | 17.6 | Cris Solano | Por Hacer
1.7 | Diseño borrador pantalla área odontología | 17.7 | Cris Solano | Por Hacer
1.8 | Diseño borrador pantalla área laboratorio | 17.8 | Cris Solano | Por Hacer
1.9 | Diseño borrador pantalla área solicitud de citas | 17.9 | Cris Solano | Por Hacer
1.1 | Diseño borrador pantalla área facturación | 17.1 | Cris Solano | Por Hacer
2 | Entregable: Borrador idea inicial Mockup | 17.2 | Cris Solano | Por Hacer
2.1 | Revisiòn | 17,2,1 | Cris Solano | Por Hacer
2.2 | Correcciones | 17,2,2 | Cris Solano | Por Hacer
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 |  | Terminado | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 |  | En Progreso | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 |  | En Progreso | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 |  | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.