## Gantt Condicional
Mockup de Solution IPS - Historia de Usuario #17
Día Actual | 2021-05-04 | Planificación
Actividad | Descripción | Fecha de Inicio | Tiempo (días) | Fecha Final | %Completado | Dias completados | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11
A | Diseño borrador pantalla Login | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-06 | 0% | 0
B | Diseño borrador pantalla principal | 2021-05-07 | 2 | 2021-05-08 | 0% | 0
C | Diseño borrador pantalla área medicina general | 2021-05-09 | 2 | 2021-05-10 | 0% | 0
D | Diseño borrador pantalla área psicología | 2021-05-11 | 2 | 2021-05-12 | 0% | 0
E | Diseño borrador pantalla área optometría | 2021-05-13 | 2 | 2021-05-14 | 0% | 0
F | Diseño borrador pantalla área fonoaudiología | 2021-05-15 | 2 | 2021-05-16 | 0% | 0
G | Diseño borrador pantalla área odontología | 2021-05-17 | 2 | 2021-05-18 | 0% | 0
H | Diseño borrador pantalla área laboratorio | 2021-05-19 | 2 | 2021-05-20 | 0% | 0
I | Diseño borrador pantalla área solicitud de citas | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-22 | 0% | 0
J | Diseño borrador pantalla área facturación | 2021-05-23 | 2 | 2021-05-24 | 0% | 0
K | Entregable: Borrador idea inicial Mockup | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 0% | 0
L | Revisiòn | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 0% | 0
M | Correcciones | 2021-05-27 | 3 | 2021-05-29 | 0% | 0
|  | 44321 |  | 44345